## Planning
Planning
Elève | Matteo Leonetti, Luca Gambera | [12 empty] | Classe | 300233
Projet | NexFlop | [12 empty] | Module |  | 133
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 23.0.2023 - PM | 24.03.2023 - AM | 24.03.2023 - PM | 30.03.2023 - PM | 31.03.2023 - AM | 31.03.2023 - PM | 06.03.2023 - PM | 07.03.2023 - AM | 07.03.2023 - PM |  | 27.03.2023 - PM | 28.03.2023 - AM | 28.03.2023 - PM | 04.05.2023 - PM | 05.05.2023 - AM | 05.03.2023 - PM
Théorie + TT | x | x | x | x | x | x |  | Vendredi Saint | Vendredi Saint | VACANCES DE Pâques
Global
Use case Global
Architecture globale
Documentation
Serveurs
Use case serverRest 1
Use case serverRest 2
Class diagramm + DB Service Rest1
Class diagramm + DB Service Rest2
Impplémentation serviceRest1
Impplémentation serviceRest2
Hébergement serviceRest1
Hébergement serviceRest2
Documentation
Api
Use case API
Class diagramm API
Implémentation API
Hébergement API
Documentation
Clients
Use case client 1
Use case client 2
Sequence System Client1
Sequence System Client2
Navigation client 1
Navigation client 2
Implémentation client 1
Implémentation client 2
Client 1 tomcat / wamp
Client 2 tomcat / wamp
Documentation
Démonstration
Test complets

## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe
Projet
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
Total |  | 0
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé